Сводный отчет о реализации и оценке социально-экономической эффективности

исполнения муниципальных программ

муниципального образования Приладожское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 год

| Информация о муниципальной программе |  | финансирование |  |  | Проведенные основные мероприятия | Исполнение показателей реализации программ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем запланированных средств на 2018 год | Объем выделенных средств в рамках программы за 1 полугодие 2018 года |  |  |  |  |
| Наименование программы | Цель программы | Всего (тыс.руб) | Всего (тыс.руб) |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» | Создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, направленного на эффективное содействие развитию экономики, решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2600,7 | 606,5 |  | - Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области - Обустройство пешеходных дорожек - Оформление дорог в собственность | 100% 3шт 2шт | 50% 0шт 1шт |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 23,3%, отклонения связаны с сезонностью работ, работы по обустройству пешеходных дорожек – план 3 квартала 2018 года. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 1 полугодие 2018 года, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог д. Назия, улучшение условий жизни жителей деревни Назия муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. | 1097,951 | 0,00 |  | - Ремонт дороги по ул.Староладожский канал от д.№63 до д.№77 деревни Назия | 160м3 | 0 м3 |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 0%, ремонтные работы ведутся и подходят к завершению. Вывод: оценить эффективность результатов реализации Программы можно будет в конце 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей МО Приладожское городское поселение | 15020,4 | 118,9 | - Ремонт участка водопровода от ул. Заводская д.19 до ул. Староладожский канал д.85 д. Назия Кировского района Ленинградской области - Ремонт участка тепловых сетей от ТК №7 до ТК № 28 п.Приладожский - Ремонт сетей водоснабжения п.Приладожский - Ремонт канализационных сетей п.Приладожский - Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Кировского р-на Ленинградской области - Ремонт участка водопровода от рынка до поворота на дом №5 п.Приладожский |  | 2026,0 м 330 м 4355,0 м 3276,0 м 7000,0 м 140,0 м | 0,0 м (работы будут выполнены и оплачены во 2 полугодии) 0,0 м (работы будут выполнены и оплачены во 2 полугодии) 0,0 м (работы будут выполнены и оплачены во 2 полугодии) 0,0 м (работы будут выполнены и оплачены во 2 полугодии) 0,0 м (работы будут выполнены и оплачены во 2 полугодии) 0,0 м (работы будут выполнены и оплачены во 2 полугодии) |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 0,8%. Вывод: оценить эффективность результатов реализации Программы можно будет в конце 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие экстремизму и профилактика терроризма в МО Приладожское городское поселение. | 600,5 | 118,0 |  | - Приобретение оборудования, стендов, тренажеров, видео и аудио материалов, для учебно-консультационного пункта (УКП) в рамках задач подпрограммы - Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории МО Приладожское городское поселение - Обустройство и ремонт противопожарных водоисточников (пожарных гидрантов). Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. - Организация системы оповещения на территории МО Приладожское городское поселение - Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждение террористических актов через СМИ или на официальном сайте. Распространение памяток и листовок среди населения. | 100% 100% 100% (100,0 тыс.руб.) 100% (235,5 тыс.руб.) 100% (50,0 тыс.руб.) | 0% 0% 0% Работы по ревизии пожарных гидрантов ведутся, в 3 квартале будет произведена оплата 42% (99,0 тыс.руб.)Произведена корректировка сметной документации 100% (0,0 тыс.руб.) Информирование населения без финансовых затрат |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 19,7%. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и террористических актов проводилось на сайте поселения, а также распространением листовок волонтерами. Результат проведенной работы: -не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости, -не выявлено распространение экстремистской литературы, -не выявлены экстремистские молодёжные группировки, - на территории поселения нет незаконных мигрантов, - в общественных местах и на улицах поселения создана обстановка спокойствия и безопасности. Вывод: оценить эффективность результатов реализации Программы можно будет в конце 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы" | Создание условий, ориентирующих население муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) на культурный отдых и здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения. | 20314,80 | 9577,6 |  | - Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений - Ремонт отмостки - Организация и проведение мероприятий в сфере культуры - Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры - Участие в районных, областных, межрегиональных спортивно-массовых мероприятиях | 100% 100% (800,0 тыс.руб.) 10 100% 10 | 47% 0,0% (ведутся работы, оплата в 3 квартале 2018г.) 5 35,7% 4 |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 47,2%. Вывод: оценить эффективность результатов реализации Программы можно будет в конце 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы" | Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 35,0 | 0,00 |  | - Информационная и консультационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Приладожское ГП по договору с Фондом поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области | 3 заявки | 0 заявок (исполнение в 3 и 4 кварталах) |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 0%. Вывод: оценить эффективность результатов реализации Программы можно будет в конце 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 2019 годы " | Совершенствование системы муниципальной службы. Повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих. | 100,0 | 33,0 |  | -Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 100 % | 33,0% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 - 2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 33%. Вывод: оценить эффективность результатов реализации Программы можно будет в конце 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм местного самоуправления в административном центре на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» | Содействие социально-экономическому и культурному развитию части территории поселения административного центра, создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих проездов к многоквартирным домам, проведение мероприятий по благоустройству территории административного центра, направленное на решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. | 1419,3 | 0,0 |  | - Приобретение оборудования для детской площадки у дома №3 п.Приладожский | 100% | 0% (работы будут выполнены и оплачены во 2 полугодии) |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Содействие развитию иных форм местного самоуправления в административном центре на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» Процент исполнения Программы составляет 0%. Вывод: оценить эффективность результатов реализации Программы можно будет в конце 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018- 2020 годы» | Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе молодых граждан и молодых семей. | 6516,6 | 6516,6 |  | - Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 100 % 3 семьи | 100,0% 3 семьи |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018- 2020 годы» Процент исполнения Программы составляет 100%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет. Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2018 год, как эффективные. |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение: реализация муниципальных программ подлежит продолжению в бюджете муниципального образования Приладожское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  во втором полугодии 2018 года. Возможность компетентно оценить эффективность реализации муниципальных программ появится по истечении 2018 года.

Глава администрации                                                      А.А. Желудов

Исполнитель: Тахтай О.Б.

8-81362-65-511