Кировский муниципальный раЙон Ленинградской области

Администрация Муниципального образования

Приладожское городское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2016г. № 324

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы».

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					      А.А. Желудов

Разослано:  дело-2, Кировская городская прокуратура, сайт, УМП «ИД «Ладога»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

муниципального образования

Приладожское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской   области

от 21 ноября 2016 г.  № 324  (приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей муниципального образования Приладожское городское поселение, направленное на решение социальных проблем, повышение жизненного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей муниципального образования Приладожское городское поселение; улучшение условий жизни жителей деревни Назия муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета МО Приладожское городское поселение | 5226,1455 | 4222,8455 | 341,6 | 661,7 |
| Средства областного бюджета | 7011,20 | 6214,00 | 797,20 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь в сетях, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Ленинградской области  от 14.11.2013 г № 400 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ".

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами программы являются повышение энергоэффективности, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, а также улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Общая протяженность водопроводной сети муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 10600 м. Изношенность сетей более 50%. За 2014-2016 годы было ликвидировано 10 аварийных ситуаций на сетях водопровода, основная часть которых приходится на участки водопровода в деревне Назия.

Общая протяженность сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 10200 м. Изношенность сетей более 30%, а по отдельным участкам более 70%. Для повышения надежности теплоснабжения жителей  муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области требуется ремонт отдельных участков тепловых сетей.

Программа направлена на комплексное содержание и ремонт водопроводных  и тепловых сетей, обеспечение питьевой водой в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания сетей водоснабжения и теплоснабжения в надлежащем порядке и  создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

-  Замена участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 8 и от ТК № 8 до ТК № 9, от ТК № 8 до ТК № 28  п.Приладожский Кировского района Ленинградской области;

- Ремонт участка водопровода от ул.Заводская д.19 до ул.Староладожский канал  д.85 д.Назия Кировского района Ленинградской области;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 24 (подземная часть) до ТК № 25 п.Приладожский;

-  Ремонт участка тепловых сетей от дома № 2 до подвала дома №1  п.Приладожский.

Основные цели и задачи программы

Целью Программы является:

- повышение жизненного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

- повышение энергоэффективности, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях;

- улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры необходимо решить следующие задачи:

- ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергоэффективности, минимизация потерь переданных ресурсов в системах водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

- снижения аварийности на водопроводных и тепловых сетях муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

- Перечень групп программных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

1. Мероприятия по ремонту  участков водопроводных сетей позволят снизить аварийность и улучшат качество питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту  участков тепловых сетей позволят повысить надежность теплосетей поселения,  улучшат подготовку поселения к отопительному сезону в соответствии с нормативными требованиями.

- Механизм реализации Программы

Исполнителем программы является администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

| N п/п | Задача, направленная на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации программы) (м) | Планируемое значение показателя по годам реализации ( м ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение | Бюджет Ленинградской области |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4535,7 | 797,20 | Протяженность отремонтированных участков тепловых сетей | м | 900 | 1550 | 1660 | 1780 |
| 2 | Ремонт сетей водоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 690,4455 | 6214,00 | Протяженность отремонтированных участков сетей водоснабжения | м | 3778 | 5804 | 5804 | 5804 |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| Наименование мероприятия программы <1> | Источник финансирования <2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ( тыс.руб.) <3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> ( тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение ремонтных работ сетей водоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Приладожское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 690,4455 6214,00 | 2017 год – 690,4455 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 2017 год – 6214,00 2018 год – 0,00 2019 год – 0,00 | 0 |
| 2.Проведение ремонтных работ сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Приладожское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 4535,7 797,2 | 2017 год – 3532,4 2018 год – 341,6 2019 год – 661,7 2017 год – 0,00 2018 год – 797,20 2019 год – 0,00 | 0 |

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Замена участка тепловых сетей от ТК №7 до ТК №8 и от ТК №8 до ТК №9, от ТК №8 до ТК №28 п. Приладожский Кировского района Ленинградской области | Итого | 2017г | 0,00 | 3532,4 | 3532,4 | 0,00 | 0,00 | Вересова Т.Н. | Проведение ремонта тепловых сетей 320 м + 330 м |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 3532,4 | 3532,4 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Ремонт участка водопровода от ул. Заводская д.19 до ул. Староладожский канал д.85 д. Назия Кировского района Ленинградской области | Итого | 2017 г. | 0,00 | 6904,4455 | 6904,4455 | 0,00 | 0,00 | ВересоваТ.Н | Проведение ремонта 2026 м водопроводных сетей |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 690,4455 | 690,4455 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 6214,00 | 6214,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 24 (подземная часть) до ТК № 25 п. Приладожский | Итого | 2018 г. | 0,00 | 1138,8 | 0,00 | 1138,8 | 0,00 | ВересоваТ.Н | Проведение ремонта 110 м тепловых сетей |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение | . | 0,00 | 341,6 | 0,00 | 341,6 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 797,20 | 0,00 | 797,20 | 0,00 |  |  |
| 4. | Ремонт участка тепловых сетей от дома № 2 до подвала дома №1 п. Приладожский | Итого | 2019 г. | 0,00 | 661,7 | 0,00 | 0,00 | 661,7 | ВересоваТ.Н | Проведение ремонта 120 м тепловых сетей |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение | . | 0,00 | 661,7 | 0,00 | 0,00 | 661,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |